AKČNÍ PLÁN NA ROK 2025

**Součást dokumentu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III PRO ORP Teplice**

**Projekt MAP III ORP Teplice**

**CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0023101**

*(schválené znění Řídicím výborem 17. 10. 2024)*

# Icon  Description automatically generated

Roční akční plán 2025 je součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro území ORP Teplice. Je zpracován na období 12 měsíců. Tento akční plán je souhrnem plánovaných aktivit v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Jeho východiskem je mimo jiné Strategický rámec MAP pro území SO ORP Teplice. Roční akční plán na rok 2025 formuluje opatření a aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného.

V dokumentu je kladen důraz na podporu rovných příležitostí, a všechny aktivity pro děti a žáky se zdrojem financování MAP IV jsou proto naplánovány jako „příležitost“. Za účelem implementace podpory rovných příležitostí napříč všemi plány jsou aktivity se zdrojem financování MAP IV, zaměřené na různé gramotnosti a kompetence, postaveny na atraktivním a zábavném formátu, který podpoří zájem dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami o vzdělávání a rozvoj svých gramotností a kompetencí a povede k podpoře jejich školního úspěchu atraktivním způsobem.

# Členění cílů na opatření

Tabulka 1: Členění cílů na opatření u Priority 1 - Rozvoj předškolního vzdělání

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
| Priorita 1 - Rozvoj předškolního vzdělávání | 1.1 Inkluze v předškolním vzdělávání | 1.1.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj inkluzivního prostředí a děti se SVP a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
|  | 1.1.2 | Podpora aktivit zaměřených na rozvoj inkluzivního prostředí |
|  | 1.1.3 | Dostatečné personální zajištění |
|  | 1.1.4 | Podpora dětí se SVP |
| 1.2 Matematická pregramotnost | 1.2.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj matematické pregramotnosti a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
| 1.2.2 | Podpora aktivit vedoucích ke zvyšování matematické pregramotnosti včetně pořádání výletů a exkurzí |
| 1.2.3 | Podpora nadaných dětí v oblasti matematické pregramotnosti |
| 1.3 Čtenářská pregramotnost | 1.3.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
|  |  | 1.3.2 | Podpora aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské pregramotnosti včetně pořádání výletů a exkurzí  |
|  |  | 1.3.3 | Podpora nadaných dětí v oblasti čtenářské pregramotnosti |

Tabulka 2: Členění cílů na opatření u Priority 2 - Rozvoj vzdělání na základních školách

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
| Priorita 2 - Rozvoj vzdělávání na základních školách | 2.1 Matematická gramotnost  | 2.1.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
| 2.1.2 | Podpora aktivit vedoucích k rozvoji matematické gramotnosti včetně pořádání soutěží a kroužků  |
|  | 2.1.3 | Podpora nadaných žáků v oblasti matematické gramotnosti |
| 2.2 Čtenářská gramotnost | 2.2.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj čtenářské gramotnosti včetně modernizace knihovního fondu a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
| 2.2.2 | Podpora aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské gramotnosti včetně pořádání čtenářských a dramatických kroužků, soutěží, přehlídek v recitaci či čtení |
|  | 2.2.3 | Podpora nadaných žáků v oblasti čtenářské gramotnosti |
| 2.3 Inkluze – společné vzdělávání na základních školách | 2.3.1 | Pořízení pomůcek pro rozvoj inkluzivního prostředí a žáky se SVP a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek |
| 2.3.2 | Podpora aktivit zaměřených na rozvoj inkluzivního prostředí |
| 2.3.3 | Dostatečné personální zajištění |
| 2.3.4 | Podpora žáků se SVP |
| 2.4 Rozvoj polytechnického a přírodovědného vzdělávání | 2.4.1 | Pořízení pomůcek a nástrojů do učeben a dílen a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek  |
| 2.4.2 | Podpora aktivit rozvíjejících kompetence žáků v oblasti polytechniky, ICT a přírodních věd včetně pořádání soutěží a kroužků |
| 2.4.3 | Popularizace řemeslných a přírodovědných oborů, na kterou navazuje uplatnění se na trhu práce |
| 2.4.4 | Dostatečné personální zajištění |
| 2.4.5 | Podpora nadaných žáků v oblasti polytechniky, ICT a přírodních věd |
| 2.5 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a vyjádření žáků | 2.5.1 | Podpora aktivit zaměřených na utváření vlastního názoru, kritické myšlení a mediální gramotnost žáků |
| 2.5.2 | Podpora rozvoje práce s digitálními technologiemi |
| 2.5.3 | Prohloubení zájmu žáků o cizí jazyky, rozvoj komunikace v cizím jazyce, přeshraniční aktivity a výuka cizího jazyka rodilým mluvčím |
|  | 2.5.4 | Tvorba školních novin či časopisů a podpora školních žákovských parlamentů |
|  | 2.5.5 | Podpora aktivit zaměřených na kulturní povědomí a vyjádření žáků |
|  | 2.5.6 | Besedy se zajímavými osobnostmi |
| 2.6 Rozvoj iniciativy a podnikavosti žáků a kariérového poradenství | 2.6.1 | Podpora aktivit zaměřených na rozvoj iniciativy a podnikavosti žáků |
| 2.6.2 | Podpora aktivit zaměřených na volbu navazujícího studia a povolání žáků |

Tabulka 3: Členění cílů na opatření u Priority 3 - Infrastruktura školských zařízení včetně základních uměleckých škol

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
| Priorita 3 – Infrastruktura školských zařízení včetně ZUŠ | 3.1 Rekonstrukce a modernizace budov | 3.1.1 | Modernizace a rekonstrukce budov školských zařízení |
| 3.1.2 |  Bezbariérovost budov |
| 3.1.3 | Snižování energetické náročnosti školských zařízení  |
| 3.2 Dovybavení odborných učeben | 3.2.1 | Modernizace odborných učeben o nové pomůcky, vybavení a nábytek |
|  |  |
| 3.3 Moderní a kvalitní zázemí škol – jídelny, tělocvičny, šatny ad. | 3.3.1 | Modernizace a rekonstrukce zázemí škol |
| 3.3.2 | Výstavba zázemí škol |
| 3.3.3 | Pořízení vybavení, nábytku a pomůcek pro provoz zázemí škol |
| 3.4 Funkční prostranství školských zařízení – hřiště, sportoviště, zahrady | 3.4.1 | Modernizace a rekonstrukce hřišť, sportovišť, zahrad či venkovních učeben |
| 3.4.2 | Výstavba hřišť, sportovišť, zahrad či venkovních učeben |
| 3.4.3 | Vylepšení vzhledu a zlepšení funkčního využití prostranství školských zařízení  |
| 3.5 Bezpečné mateřské a základní školy | 3.5.1 | Instalace zabezpečovacích systémů |
| 3.5.2 | Dostatečné personální zajištění  |

Tabulka 4: Členění cílů na opatření u Priority 4 - Rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělání

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
| Priorita 4 – Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání | 4.1 Výběr vhodných žáků pro studium pedagogiky | 4.1.1 | Podpora kariérového poradenství již na základních školách a podpora při výběru studia pedagogiky |
| 4.1.2 | Výběr vhodných žáků pro studium pedagogiky |
| 4.1.3 | Podpora zájmu o pedagogické studium |
| 4.2 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků | 4.2.1 | Podpora vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků ve vzdělávání |
| 4.2.2 | Podpora manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol |
| 4.2.3 | Pravidelná setkávání aktérů za účelem vzdělávání |
| 4.2.4 | Implementace nových metod výuky  |
| 4.2.5 | Supervize |
|  | 4.2.6 | Odborné konference, besedy a workshopy |
| 4.3 Dostatečný počet odborníků ve vzdělávání | 4.3.1 | Dostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků  |
| 4.3.2 | Dostatek dalších kompetentních pracovníků ve vzdělávání  |
| 4.3.3 | Dostatek odborníků na polytechnické vzdělávání a přírodní vědy |
| 4.3.4 | Zajištění kvalitní výuky pro všechny děti a žáky s ohledem na jejich potřeby  |
| 4.4 Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků | 4.4.1 | Podpora vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti ICT kompetencí |
| 4.4.2 | Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků pro realizaci distanční výuky |
| 4.4.3 | Používání moderních technologií ve vzdělávání dětí a žáků |

Tabulka 5: Členění cílů na opatření u Priority 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělání

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
| Priorita 5 – Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání | 5.1 Spolupráce mezi školami a pracovníky škol | 5.1.1 | Spolupráce mateřských škol v území |
| 5.1.1 | Spolupráce základních škol v území |
| 5.1.2 | Spolupráce mateřských a základních škol v území |
|  | 5.1.3 | Vzájemná spolupráce mezi pedagogy a nepedagogickými pracovníky |
|  | 5.1.4 | Spolupráce pedagogů škol v rámci mezipředmětových vazeb |
| 5.2 Spolupráce škol s dalšími organizacemi a aktéry ve vzdělávání | 5.2.1 | Spolupráce škol s dalšími organizacemi a subjekty, jako jsou instituce neformálního vzdělávání, knihovny, NPI ČR, univerzity, úřady práce, zaměstnavatelé aj.  |
| 5.2.2 | **Spolupráce s rodiči dětí a žáků** |
| 5.3 Přenos informací a poznatků, komunikace mezi institucemi | 5.3.1 | Vytvoření fungující komunikační platformy |
| 5.3.2 | Přenos dobré praxe a sdílení zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání |
| 5.3.3 | Zkvalitnění procesu rozvoje vzdělávání  |
|  | 5.4 Vzdělávání spolupracujících aktérů ve vzdělávání a informování veřejnosti | 5.4.1 | Vzdělávání rodičů dětí a žáků |
|  | 5.4.2 | Informovanost veřejnosti a osvětové aktivity |

Tabulka 6: Členění cílů na opatření u Priority 6 - Zájmové a neformální vzdělání

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita  | Cíl  |   | Opatření |
|   | 6.1 Všestranná příprava dětí a žáků | 6.1.1 | Pořízení pomůcek a zajištění dalších finančních a materiálně-technických podmínek pro zájmové a neformální vzdělávání |
| 6.1.2 | Nabídka kvalitních volnočasových zájmových a neformálních aktivit pro děti a žáky a nabídka smysluplného využití volného času |
|  | 6.1.3 | Pořádání preventivních aktivit |
|  | 6.1.4 | Podpora nadaných dětí a žáků |
| 6.2 Propojení formálního a neformálního vzdělávání | 6.2.1 | Pořádání aktivit vedoucích k rozvoji matematické gramotnosti žáků  |
| 6.2.2 | Pořádání aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků |
|  | 6.2.3 | Pořádání aktivit vedoucích k rozvoji polytechnických a digitálních kompetencí dětí a žáků |
|  | 6.2.4 | Pořádání aktivit vedoucích k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, aktivního používání cizího jazyka, kulturního povědomí a vyjádření, iniciativy a podnikavosti dětí a žáků  |
| 6.3 Rozvoj tělesné kondice dětí a žáků  | 6.3.1 | Zlepšení fyzické kondice dětí a žáků |
| 6.3.2 | Nabídka smysluplného využití volného času dětí a žáků |
| 6.3.3 | Zvyšování zájmu dětí a žáků o sportovní aktivity  |
|  |  | 6.3.4 | Pořízení pomůcek |

# Akční plán

## Priorita 1 Rozvoj předškolního vzdělávání

|  |
| --- |
| **Priorita 1 Rozvoj předškolního vzdělávání** |
| **Cíl 1.1 Inkluze v předškolním vzdělávání** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Konference pro vedení mateřských a základních škol v území ORP Teplice za účelem rozvoje kvalitního společného vzdělávání Popis/cíl: Konference s odborníky a spolupráce mezi mateřskými a základními školami v území za účelem rozvoje předškolního a základního společného vzdělávání a bezproblémového přechodu dětí z mateřských škol na základní školyZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Soutěž dětí z mateřských škol v území ORP TeplicePopis/cíl: Podpora pozitivní asociace dětí se vzděláváním a spolupráce pracovníků školZodpovědnost: Mateřské školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Inspirativní kavárny pro rodiče dětí, žáků a veřejnostPopis/cíl: Vzdělávání rodičů dětí a žáků a veřejnosti včetně osvětových aktivit (např. v oblasti výchovy v rodině, inkluze, prevence ad.)Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, instituce neformálního vzdělávání, realizátor MAP IVTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro děti a žáky ve spolupráci s organizacemi zájmového a neformálního vzděláváníPopis/cíl: Zábavné vzdělávací akce (například jarmarky s rodiči dětí a žáků a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a iniciativy) založené na propojení formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 1 Rozvoj předškolního vzdělávání** |
| **Cíl 1.2 Matematická pregramotnost** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |

|  |
| --- |
| **Priorita 1 Rozvoj předškolního vzdělávání** |
| **Cíl 1.3 Čtenářská pregramotnost** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Pořízení pomůcek |

## Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **Cíl 2.1 Matematická gramotnost** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Finanční gramotnost hrouPopis/cíl: Realizace her za účelem rozvoje finanční gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **Cíl 2.2 Čtenářská gramotnost** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro žáky ve spolupráci s knihovnouPopis/cíl: Spolupráce základních škol s dalšími organizacemi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žákůZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé, knihovnyTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **Cíl 2.3 Inkluze - společné vzdělávání na základních školách** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Konference pro vedení mateřských a základních škol v území ORP Teplice za účelem rozvoje kvalitního společného vzdělávání Popis/cíl: Konference s odborníky a spolupráce mezi mateřskými a základními školami v území za účelem bezproblémového přechodu dětí z mateřských škol na základní školyZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Inspirativní kavárny pro rodiče dětí, žáků a veřejnostPopis/cíl: Vzdělávání rodičů dětí a žáků a veřejnosti včetně osvětových aktivit (např. v oblasti výchovy v rodině, inkluze, prevence ad.)Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, instituce neformálního vzdělávání, realizátor MAP IVTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro děti a žáky ve spolupráci s organizacemi zájmového a neformálního vzděláváníPopis/cíl: Zábavné vzdělávací akce (například jarmarky s rodiči dětí a žáků a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a iniciativy) založené na propojení formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Primární prevencePopis/cíl: Preventivní akce realizované ve spolupráci s organizacemi neformálního vzděláváníZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, organizace neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **2.4 Rozvoj polytechnického, ICT a přírodovědného vzdělávání** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Polytechnická soutěž žáků základních školPopis/cíl: Podpora zájmu žáků o vzdělávání a zvýšení polytechnických kompetencí a digitální gramotnosti žáků s využitím zábavné soutěžeZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Využití umělé inteligence ve vzděláváníPopis/cíl: Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky se zapojením externích odborníků za účelem efektivního využívání umělé inteligence ve vzdělávání Zodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Aktivity rozvíjející kritické myšlení a mediální gramotnost Popis/cíl: Realizace atraktivních aktivit za účelem rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **Cíl 2.5 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a vyjádření žáků** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity škol | Název aktivity: Besedy s osobnostmiPopis/cíl: Realizace atraktivních setkání se zajímavými osobnostmi za účelem podpory především sociálních a občanských kompetencí žákůZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Využití umělé inteligence ve vzděláváníPopis/cíl: Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky se zapojením externích odborníků za účelem efektivního využívání umělé inteligence ve vzdělávání Zodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Aktivity rozvíjející kritické myšlení a mediální gramotnost Popis/cíl: Realizace atraktivních aktivit za účelem rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Žákovské parlamentyPopis/cíl: Realizace žákovských parlamentů základních škol ORP Teplice a setkání se zástupci místní státní správy, samosprávy, MAS ad. za účelem podpory sociálních a občanských kompetencí žákůZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Finanční gramotnost hrouPopis/cíl: Realizace her za účelem rozvoje finanční gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 2 Rozvoj vzdělávání na základních školách** |
| **2.6 Rozvoj iniciativy a podnikavosti žáků a kariérového poradenství** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro děti a žáky ve spolupráci s organizacemi zájmového a neformálního vzděláváníPopis/cíl: Zábavné vzdělávací akce (například jarmarky s rodiči dětí a žáků a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a iniciativy) založené na propojení formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace kariérového poradenstvíPopis/cíl: Rozvoj kariérového poradenství a podpora uplatnění žáků na trhu práceZodpovědnost: Realizátor IDZTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, IDZIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

## Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání

|  |
| --- |
| **Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání** |
| **Cíl 4.1 Výběr vhodných žáků pro studium pedagogiky** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace kariérového poradenstvíPopis/cíl: Rozvoj kariérového poradenství a podpora uplatnění žáků na trhu práceZodpovědnost: Realizátor IDZTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, IDZIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání** |
| **Cíl 4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity škol | Název aktivity: Přednášky, semináře, konference, workshopy a besedy pro pedagogické pracovníky zaměřené na aktuální témata Popis/cíl: Vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní téma (například moderní didaktické metody, duševní zdraví, well-being, socio-emoční dovednosti, využití umělé inteligence ve vzdělávání ad.) pro pedagogické pracovníkyZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků společnou realizací aktivitPopis/cíl: Získání kompetencí pedagogických pracovníků realizací vzdělávacích aktivit ve spolupráci s dalšími odborníky v různých oblastech Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé a další organizace Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání** |
| **Cíl 4.3 Dostatečný počet odborníků ve vzdělávání** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity škol | Název aktivity: Přednášky, semináře, konference, workshopy a besedy pro pracovníky ve vzdělávání zaměřené na aktuální témata Popis/cíl: Vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní téma (například duševní zdraví, well-being, socio-emoční dovednosti ad.) pro pracovníky ve vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání společnou realizací aktivitPopis/cíl: Získání kompetencí pracovníků ve vzdělávání realizací vzdělávacích aktivit ve spolupráci s dalšími odborníky v různých oblastech Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé a další organizace Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání** |
| **Cíl 4.4 Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Semináře a workshopy zaměřené na zvyšování digitálních kompetencí pracovníků školPopis/cíl: Vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování digitálních kompetencí pracovníků ve vzdělávání a práci s moderními digitálními pomůckami a nástrojiZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Zvyšování digitálních kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků společnou realizací aktivitPopis/cíl: Získání digitálních kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků realizací vzdělávacích aktivit ve spolupráci s dalšími odborníky Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé a další organizace Termín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

## Priorita 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání

|  |
| --- |
| **Priorita 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání** |
| **Cíl 5.1 Spolupráce mezi školami a pracovníky škol** |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Konference pro vedení mateřských a základních škol v území ORP Teplice za účelem rozvoje kvalitního společného vzdělávání Popis/cíl: Konference s odborníky a spolupráce mezi mateřskými a základními školami v území za účelem rozvoje předškolního a základního společného vzdělávání a bezproblémového přechodu dětí z mateřských škol na základní školyZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé Termín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Soutěž dětí z mateřských škol v území ORP TeplicePopis/cíl: Podpora pozitivní asociace dětí se vzděláváním a spolupráce pracovníků školZodpovědnost: Mateřské školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Polytechnická soutěž žáků základních školPopis/cíl: Podpora zájmu žáků o vzdělávání a zvýšení polytechnických kompetencí a digitální gramotnosti žáků s využitím zábavné soutěžeZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání** |
| **Cíl 5.2 Spolupráce škol s dalšími organizacemi a aktéry ve vzdělávání** |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Využití umělé inteligence ve vzděláváníPopis/cíl: Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky se zapojením externích odborníků za účelem efektivního využívání umělé inteligence ve vzdělávání Zodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Aktivity rozvíjející kritické myšlení a mediální gramotnost Popis/cíl: Realizace atraktivních aktivit za účelem rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Žákovské parlamentyPopis/cíl: Realizace žákovských parlamentů základních škol ORP Teplice a setkání se zástupci místní státní správy, samosprávy, MAS ad. za účelem podpory sociálních a občanských kompetencí žákůZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Finanční gramotnost hrouPopis/cíl: Realizace her za účelem rozvoje finanční gramotnosti žáků ve spolupráci s externími odborníkyZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro děti a žáky ve spolupráci s organizacemi zájmového a neformálního vzděláváníPopis/cíl: Zábavné vzdělávací akce (například jarmarky s rodiči dětí a žáků a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a iniciativy) založené na propojení formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Primární prevencePopis/cíl: Preventivní akce realizované ve spolupráci s organizacemi neformálního vzděláváníZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, organizace neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro žáky ve spolupráci s knihovnouPopis/cíl: Spolupráce základních škol s dalšími organizacemi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žákůZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, realizátor MAP IV, zřizovatelé, knihovnyTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí, Počet pořízených pomůcek |

|  |
| --- |
| **Priorita 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání** |
| **Cíl 5.3 Přenos informací a poznatků, komunikace mezi institucemi** |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Komunikační platforma MAPPopis/cíl: Vytvoření komunikačního prostředí MAP pro přenos informací a poznatků a komunikaci mezi institucemi a osobami (včetně veřejnosti, rodičů dětí a žáků ad.)Zodpovědnost: Realizátor MAP IVTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IVIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 5 - Spolupráce a zapojení všech subjektů v procesu vzdělávání** |
| **Cíl 5.4 Vzdělávání spolupracujících aktérů ve vzdělávání a informování veřejnosti** |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Inspirativní kavárny pro rodiče dětí, žáků a veřejnostPopis/cíl: Vzdělávání rodičů dětí a žáků a veřejnosti včetně osvětových aktivit (např. v oblasti výchovy v rodině, inkluze, prevence ad.)Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, instituce neformálního vzdělávání, realizátor MAP IVTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

## Priorita 6 - Zájmové a neformální vzdělávání

|  |
| --- |
| **Priorita 6 - Zájmové a neformální vzdělávání** |
| **Cíl 6.1 Všestranná příprava dětí a žáků** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 6 - Zájmové a neformální vzdělávání** |
| **Cíl 6.2 Propojení formálního a neformálního vzdělávání** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a Základní školy ORP TepliczTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací akce pro děti a žáky ve spolupráci s organizacemi zájmového a neformálního vzděláváníPopis/cíl: Zábavné vzdělávací akce (například jarmarky s rodiči dětí a žáků a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a iniciativy) založené na propojení formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání Zodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP Teplice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Primární prevencePopis/cíl: Preventivní akce realizované ve spolupráci s organizacemi neformálního vzděláváníZodpovědnost: Základní školy ORP Teplice, organizace neformálního vzdělávání, realizátor MAP IV, zřizovateléTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |

|  |
| --- |
| **Priorita 6 - Zájmové a neformální vzdělávání** |
| **Cíl 6.3 Rozvoj tělesné kondice dětí a žáků** |
| Aktivity škol  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce  | Název aktivity: Realizace Šablon I a projektů zjednodušeného vykazování Popis/cíl: Dle jednotlivých šablon/nástrojůZodpovědnost: Mateřské a základní školy ORP TepliceTermín realizace: 2024-2025Zdroj financování: OP JAK, NPOIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných akcí |
| Aktivity spolupráce | Název aktivity: Vzdělávací pohybové aktivity pro děti a žákyPopis/cíl: Realizace vzdělávacích aktivit kombinujících pohyb pro děti a žáky za účelem zlepšení fyzické kondice dětí a žákůZodpovědnost: Realizátor MAP IV, mateřské a základní školy, organizace zájmového a neformálního vzděláváníTermín realizace: 2025Zdroj financování: MAP IV, NPO, OP JAK, MŠMT, rozpočty škol a obcíIndikátory: Počet podpořených škol, Počet podpořených osob, Počet uspořádaných |